**SMLOUva O DÍLO**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** **Obec Staré Hobzí**

Sídlo: Staré Hobzí 35, 378 71 Staré Hobzí

Zastoupený: Ing. Milanem Čermákem – starostou obce

IČO: 00247481

DIČ: CZ00247481

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 603170359/0800

Datová schránka: py3b78t

Osoba oprávněná jednat a podepisovat ve věcech smluvních a finančních:

**Ing. Milan Čermák** – starosta, mobil: 724 195 003

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

**Ing. Milan Čermák** – starosta obce

**Miroslav Štefl** – zastupitel obce

Technický dozor investora **-** bude určen v zápise o předání staveniště

(dále jen „**objednatel**“)

**Zhotovitel:**

Sídlo:

Zápis v obchod. rejstříku:

Osoba s oprávněním jednat

IČO:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Datová schránka:

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních a finančních:

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

(dále jen „**zhotovitel**“)

1. **PREAMBULE**
   1. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem všech příslušných živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně   
      a včas a za sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy.
   2. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu.
   3. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má v úmyslu **v průběhu listopadu 2020 podat na stavbu žádost o dotaci** z aktuálně probíhajícího programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova pro obce do 3 000 obyvatel, dotační titul **Podpora obnovy místních komunikací** (číslo programu 117D82010A), a že **realizace díla proběhne pouze v případě schválení dotace.** V případě přidělení dotace objednateli z uvedeného programu se zhotovitel zavazuje v případě potřeby uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo, který upraví tuto smlouvu dle požadavků poskytovatele dotace. V případě získání dotace je zhotovitel povinen dbát na to, aby svým jednáním nezpůsobil krácení nebo odejmutí dotace, a je povinen spolupracovat při kontrolách či dalších činnostech ze strany poskytovatele dotace. **Objednatel upozorňuje zhotovitele, že realizace akce je závislá na získání výše uvedené dotace. V případě, že nebude dotace udělena, nebude tato akce realizována.** Výsledek o ne/schválení dotace očekává objednatel do dubna 2021. **Zhotovitel si dále vyhrazuje právo realizovat akci i v případě neschválené dotace a to na základě mimořádně výhodné nabídkové ceny vzešlé z výběrového řízení   
      na dodavatele stavby.**
   4. Zhotovitel bere na vědomí, že **souběžně s dílem dojde k provádění stavebních prací** spojených s pokládkou zemních kabelů elektro NN, které budou řešeny jako samostatná akce rozvodných závodů E.ON distribuce a to v uličním prostoru navržené komunikace. Předpokládaný termín realizace akce – 2. Q 2021. Dále bere zhotovitel na vědomí,   
      že souběžně s dílem dojde k provádění stavebních prací spojených s překládkou stávajících telekomunikačních zemních kabelů, která bude samostatně zajištěna správcem sítě - společností CETIN. Předpokládaný termín realizace akce – 2. Q 2021. Pokládky a přeložky budou realizovat správci uvedených sítí prostřednictvím vlastních zhotovitelů. Zhotovitel je **povinen koordinovat provádění díla s ostatními zhotoviteli** a umožnit jim vstup   
      na staveniště. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit koordinaci stavebních prací z hlediska dodržení požadavků na bezpečnost práce na staveništi.
2. **PŘEDMĚT SMLOUVY**
   1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu:

**„Oprava místní komunikace ve Starém Hobzí “**

v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve Výzvě k podání nabídek, projektovou dokumentací vyhotovenou společností f-plan spol. s r. o. a přiloženým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy, a níže uvedených požadavků (dále také „stavba“ nebo „dílo“). Provedením díla   
se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí na realizaci díla „**Oprava místní komunikace ve Starém Hobzí**“, a to dle přiložené specifikace rozsahu díla, včetně vypracování výrobní dokumentace a včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí stavby, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení přístupu, skládkovné apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Stavba obsahuje celkem devět stavebních objektů a objekt VON:

* + 1. SO 01 – Místní komunikace – p.č. 3075/24, 4038, 251
    2. SO 02 – Místní komunikace – p.č. 3044/1
    3. SO 03 – Místní komunikace – p.č. 147/3
    4. SO 04 – Chodník – p.č. 3075/24
    5. SO 05 – Chodník – p.č. 3044/1
    6. SO 06 – Podezdívky, vpusť – p.č. 144/1, 147/3, st. 87
    7. SO 07 – Vjezdy a ZP – p.č. 3075/24
    8. SO 08 – Vjezd - p.č. st. 87
    9. SO 09 – Oprava místní komunikace - p.č. 3075/24
    10. SO 10 – Oprava kanalizace
    11. VON – Vedlejší a ostatní náklady

Popis stavby:

Technickým předmětem zakázky je rekonstrukce místní komunikace šířky 3,0 – 9,0 m v celkové délce 0,258.07 km. Rekonstrukce komunikace spočívá v nahrazení stávajícího poškozeného povrchu (částečně asfalt a štěrk) asfaltovým betonem (společně se všemi podkladovými vrstvami) ohraničeným silničními obrubami sníženými na úroveň obrusné vrstvy, opravou navazujícího chodníku v místě napojení na silnici III. třídy č. 4086 s vytvořením místa pro přecházení a v místech, kde komunikace nesousedí s podezdívkami   
a sousedními budovami, její rozšíření na 4,5 m. V souvislosti s rekonstrukcí komunikace dojde k částečné výměně kanalizačního potrubí a vpustí. Zároveň bude zapotřebí zrekonstruovat stávající podezdívku na parcele č. 144/1 a vytvořit novou podezdívku s oplocením na parcele č. 147/3 (vzhledem k rozšíření komunikace na tento pozemek). Předmětem zakázky jsou další práce specifikované v projektové dokumentaci zpracované společností f-plan, spol. s r.o. zodpovědný projektant - Ing. Evžen Krutiš - ČKAIT 0006274, sídlem: náměstí Míru 460,   
378 81 Slavonice, IČO: 26089297 v roce 2019 (dále jen „PD“).

Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel**:**

* + - prokazatelné vytýčení inženýrských sítí a prokazatelné zajištění převzetí jejich správci   
      při zemních pracích,
    - fotografické a video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitých věcí před zahájením stavebních prací a po skončení těchto prací,
    - minimálně 3 dny před zahájením provádění díla prokazatelné seznámení vlastníků sousedních nemovitých věcí s postupem prací a s nezbytnými omezeními,
    - doložení jakosti a certifikace použitých materiálů před jejich použitím objednateli,
    - odvoz a zajištění skládky suti a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a včetně předání dokladů o ekologické likvidaci příp. o uložení na skládku objednateli,
    - zajištění a splnění podmínek a požadavků správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy,
    - předání objednateli veškerých dokladů, protokolů zkoušek, atestů a revizí dle platných ČSN, EN potřebných pro řádné užívání díla,
    - průběžný denní úklid dotčených prostor (podle stavu znečištění),
    - zajištění zvláštního užívání komunikace (částečné uzavírky ap.) a dočasného dopravního značení,
    - vyčištění dotčených prostor před předáním stavby a uvedení okolních ploch do původního stavu,
    - zřízení, udržování a likvidace zařízení staveniště,
    - zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZP při práci na staveništi,
    - geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
    - zajištění přístupu k nemovitostem,
    - umožnění příjezdu vozidel IZS k nemovitostem,
    - zajištění svozu komunálního odpadu.
  1. Při provádění díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo provedeny změny proti přijaté nabídce zhotovitele.
  2. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady   
     s tím spojené.
  3. Zhotovitel použije při provádění díla pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.
  4. Dílo provedené v rozsahu ujednaném v této smlouvě musí zhotovitel provést řádně a včas   
     a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v souladu s požadavky orgánů veřejné správy a příkazy objednatele, musí mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, ČSN, EN, dle technických listů výrobců   
     a dle technologických a montážních návodů výrobců.

1. **DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ**
   1. **Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 1. 11. 2021.** Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle bodu 7 této smlouvy.
   2. **Práce budou zahájeny nejpozději do 3. 5. 2021.** Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 3 pracovní dny před zahájením prací.
   3. Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla, v souladu s platnými právními předpisy. Totéž zhotovitel zabezpečí i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod. Zhotovitel je odpovědný   
      za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště.
   4. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno   
      a objednatel není povinen dílo převzít.
   5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště   
      a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
   6. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, předpisy na ochranu životního prostředí a veškeré zákony   
      a jejich prováděcí předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese ji a veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
   7. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch, ke kterým dojde provozem zhotovitele. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.
   8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit   
      za něj cenu uvedenou v bodu 4 této smlouvy.
2. **CENA DÍLA** 
   1. Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a bodem 2 této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

**Celková cena díla bez DPH činí Kč**

Celková cena díla se člení dle těchto stavebních objektů (SO):

SO 01 Místní komunikace – p.č. 3075/24, 4038, 251 Kč

SO 02 Místní komunikace – p.č. 3044/1 Kč

SO 03 Místní komunikace – p.č. 147/3 Kč

SO 04 Chodník – p.č. 3075/24 Kč

SO 05 Chodník – p.č. 3044/1 Kč

SO 06 Podezdívky, vpusť – p.č. 144/1, 147/3, st. 87 Kč

SO 07 Vjezdy a ZP - p.č. 3075/24 Kč

SO 08 Vjezd – p.č. st. 87 Kč

SO 09 Oprava místní komunikace – p.č. 3075/24 Kč

SO 10 Oprava kanalizace Kč

VON Vedlejší a ostatní náklady Kč

* 1. Změna sjednané ceny je možná pouze:

1. pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebude požadovat provedení) některé práce nebo dodávky z díla;
2. pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací;
3. pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu;
4. v závislosti na změně počtu měrných jednotek předmětu plnění, a to v přímé úměře k takové změně předmětu, tj. v případě nárůstu počtu měrných jednotek se celková cena navýší o součin ceny za měrnou jednotku a nárůstu počtu měrných jednotek a v případě úbytku počtu měrných jednotek se celková cena sníží o součin ceny za měrnou jednotku a úbytek počtu měrných jednotek.
5. Úprava ceny plnění je možná rovněž v souvislosti se změnou daňových předpisů upravujících výši DPH, přičemž v takovém případě bude k dosud nesplacené části ceny plnění připočtena DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými a účinnými v době její úhrady.
   1. Způsob ujednání změny ceny díla:

Nastane-li některá z podmínek dle předchozího odstavce, za kterých je možná změna ujednané ceny (dále také **vícepráce** nebo **méněpráce**), budou předběžně smluvními stranami odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku; zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění (Změnový list s pořadovým číslem změny). Změnový list   
pak předloží objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení objednatelem   
a technickým dozorem investora může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Obě strany následně změnu ujednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než celková cena za dílo uvedená v bodu 4 této smlouvy, v opačném případě postačí písemné odsouhlasení změnového listu objednatelem.

* 1. Postup ocenění změn díla:

**Vícepráce** – zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací   
a dodávek s podrobným výpočtem doloženým případným popisem a zákresem do projektové dokumentace skutečného provedení. Dále zhotovitel provede ocenění jednotlivých položek soupisu stavebních prací a dodávek s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo. Pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných ÚRS Praha, platných v době provádění víceprací. Na ceny, které nejsou v Katalozích popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou položku, kterou předloží k odsouhlasení objednateli.

**Méněpráce** - zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací s použitím stejných jednotkových cen vč. specifikací, přesunů hmot (sutí) a přirážek jako v rozpočtu pro dílo a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací.

* 1. Vícepráce nebo méněpráce budou vyúčtovány průběžně ve fakturách, jejichž přílohou musí být objednatelem řádně odsouhlasené Změnové listy. V případě navýšení celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn fakturovat až po uzavření dodatku ke smlouvě.
  2. Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci (projektová dokumentace se soupisem prací, zadávací podmínky)   
     a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v ceně díla.

1. **FINANCOVÁNÍ** 
   1. Cena díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami ve výši bez daně z přidané hodnoty sjednána v odst. 4.1. této smlouvy. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostního převodu na bankovní účet zhotovitele na základě faktur – daňových dokladů – vystavených zhotovitelem pro objednatele.
   2. **Splatnost faktur** je mezi smluvními stranami **sjednána na 30 dní** **ode dne doručení dané faktury objednateli**. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné peněžní částky z účtu objednatele. Údaje uvedené na faktuře budou odpovídat rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem investora a osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech provádění stavby. Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak, jak budou tyto fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty.
   3. Faktura musí kromě náležitostí vyžadovaných právními předpisy obsahovat název stavby   
      a číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Jestliže faktura nebude mít náležitosti vyžadované právními předpisy nebo náležitosti ujednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. Vrácením faktury zhotoviteli   
      se přeruší lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží až doručením řádně opravené faktury objednateli.
   4. Zhotovitel je povinen **vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce vyhotovit pro objednatele faktury** – daňové doklady, **a to zvlášť za každé z dílčích plnění**, přičemž přílohou každé faktury musí být samostatné soupisy prací za jednotlivé objekty   
      a tabulka celkové rekapitulace s fakturovanými objekty. Tyto doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací, dodávek nebo služeb provedených zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného běžného měsíce.
   5. Smluvní strany shodně deklarují, že **objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty** bude   
      z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,   
      a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel **v režimu přenesení daňové povinnosti**. V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je **souhrnem dílčích plnění**, kterými se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných rozsazích a v níže sjednaných lhůtách takto:
      1. Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce souhrnně na položkách specifikovaných v odst. 4.1. této smlouvy takto: SO 01, SO 02, SO 03 - Místní komunikace, SO 04, SO 05 – Chodník, SO 06 – Podezdívky, vpusť, SO 07 – Vjezdy a ZP, SO 08 – Vjezd, SO 09 – Oprava místní komunikace, VON – Vedlejší a ostatní náklady.
      2. Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce na položce specifikované v odst. 4.1. této smlouvy takto: SO 10 – Oprava kanalizace.
   6. Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto bodu smlouvy sjednává, že za **běžný měsíc** je považováno časové období, které **začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce   
      a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném kalendářním měsíci**.
   7. Každé dílčí plnění uskutečněné podle tohoto bodu smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli zaplacena až do částky odpovídající 100 % ceny. **Objednatel** **nebude** **vyžadovat použití** **pozastávky**.
   8. Strany si ujednaly, že v případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku proti  pohledávce zhotovitele na úhradu ceny díla z kterékoliv faktury, resp. z více faktur (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty, náhrady škody nebo jiné majetkové sankce).
   9. Mezi smluvními stranami se sjednává, že v případě nedostatku finančních prostředků na straně objednatele je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli dočasné zastavení všech činností souvisejících s prováděním díla. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu prokázaných nákladů z tohoto zastavení vzniklých.
2. **PROVÁDĚNÍ DÍLA** 
   1. Zhotovitel provede dílo samostatně a s odbornou péčí. Zhotovitel se však zavazuje řídit veškerými příkazy objednatele týkajícími se provádění díla nebo upozorňujícími na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
   2. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. K projednání podstatných skutečností týkajících se plnění této smlouvy, ke kontrole celkového postupu stavby a stavebních prací, dále také k projednání pro provedení díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem   
      a objednatelem se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční   
      v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla 1x za dva týdny.
   3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.
   4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, zjistí-li při provádění díla nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, které mohou mít vliv na další průběh provádění díla nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí provádět změny   
      v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálů, jinak odpovídá   
      za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady spojené s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
   5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení díla.
   6. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění díla příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem.
   7. V případě, že na vyžádání objednatele, nebo dotčeného orgánu státní správy tyto doklady zhotovitel nepředloží, má dotčený orgán státní správy nebo osoba oprávněná jednat   
      za objednatele ve věcech provádění stavby (dle této smlouvy) právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu provedení díla nebo na úhradu nákladů spojených s pozastavením prací.
   8. Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy.
   9. Zhotovitel je při předání díla povinen předložit objednateli doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na stavbě.
   10. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. **Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě** a musí být přístupný pro oprávněné osoby objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,   
       o dokumentaci staveb).
   11. Objednatel a dotčené orgány státní správy jsou oprávněni sledovat záznamy provedené   
       ve stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou oprávněni   
       do deníku provádět zápisy osoby oprávněné jednat ve věcech provádění stavby a technický dozor investora.
   12. K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří   
       do 3 pracovních dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu, tj. zhotovitel - objednatel.
   13. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání osob za objednatele oprávněných jednat ve věcech provádění stavby denní záznamy a odevzdat jim první průpis stavebního deníku.
   14. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby a technický dozor investora sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, technologických listů výrobců a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladnou nápravu nebo práce přerušit bez toho,   
       že by zhotoviteli vznikl nárok na náhradu nákladů s přerušením spojených nebo na prodloužení termínu k provedení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která   
       v důsledku tohoto objednateli vznikla.
   15. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby a technický dozor investora jsou dále oprávněny kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce   
       a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad, upozorňovat zápisem   
       do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění. Nerespektování požadavků těchto osob ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy.
   16. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby,   
       a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.
   17. Výkon kontroly nebo dozoru investora nad stavbou podle této smlouvy nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy ani odpovědnosti za záruky.
   18. **Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny před zakrytím**. Pozvání na kontrolu musí být učiněno emailem na adresu starosta@starehobzi.cz a současně zápisem do stavebního deníku. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě,   
       že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti   
       za řádné provedení díla, ani odpovědnosti ze záruky.
   19. Pokud zhotovitel způsobí škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do původního stavu a není-li to možné, nahradit   
       v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
   20. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel rovněž odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
   21. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
   22. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Zhotovitel je povinen stavební práce a doprovodnou činnost související se stavbou provádět v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.
3. **PŘEVZETÍ DÍLA** 
   1. Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho provedení. Zhotovitel je povinen vyzvat elektronicky e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu starosta@starehobzi.cz **nejméně 3 pracovní dny** **předem** objednatele k převzetí kompletně provedeného díla.
   2. Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost díla v souladu s touto smlouvou, v souladu s platnými právními a technickými normami, v souladu s technickou a montážní dokumentací výrobců a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle této smlouvy.
   3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému užívání celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp. technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.
   4. Zhotovitel je povinen zajistit a objednateli při předání díla předložit veškeré atesty, certifikáty, revize, zprávy a protokoly o zkouškách stanovené právními předpisy, prohlášení o shodě. Dále zhotovitel předá objednateli **kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu** **díla** se zakreslením všech odchylek nebo změn díla, geodetické zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy – samostatně za každý objekt (**3x tištěná verze**, **1x elektronická verze na CD**) a další doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu a k řádnému užívání díla. Případné nepředání této dokumentace a dokladů může být považováno za vadu díla bránící převzetí díla.
   5. Objednatel může převzít dílo i v případě, že při převzetí bude mít dílo ojedinělé drobné vady, které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.
   6. O průběhu a výsledku předání díla sepíší obě smluvní strany zápis, ve kterém určí lhůty   
      k odstranění vad. Lhůta pro odstranění vad nesmí byt delší jak 5 kalendářních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
   7. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení bez vad.
   8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla, a to ve lhůtě určené v zápisu ze závěrečné kontrolní prohlídky provedené stavebním úřadem, a splnit podmínky stanovené pro získání příslušného povolení k užívání díla podle stavebního práva. O odstranění těchto vad bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis.
4. **ZÁRUKY** 
   1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
   2. Zhotovitel poskytuje na dílo **záruku za jakost** **v trvání** **60 měsíců**.

Smluvní strany se dohodly pro případ vad díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí provedeného díla. Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje   
o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady. Na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

* 1. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a pokud prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.
  2. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel datovou zprávou do datové schránky zhotovitele nebo dopisem na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady neprodleně a vadu odstranit **nejpozději do kalendářních 5 dnů** (v případě havarijního stavu nejpozději do 24 hodin)   
     od uplatnění reklamace objednatelem, nedohodnou-li se zástupci smluvních stran jinak,   
     a to i v případě, že reklamaci neuznává.

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech   
až do rozhodnutí soudu.

* 1. Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínech dle odst. 8.4, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje **zaplatit objednateli   
     do 14 kalendářních dnů od doručení faktury**. Takto odstraněné vady budou považovány   
     za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí osobou.
  2. V případě nesplnění povinnosti podle odst. 8.1. až 8.5. tohoto bodu nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

1. **SMLUVNÍ POKUTY** 
   1. Jestliže zhotovitel nesplní závazek provést dílo v době ujednané v odst. 3.1. a 3.2 této smlouvy,   
      je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z  ujednané celkové ceny díla v Kč bez DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů)** za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
   2. Pokud zhotovitel nesplní smlouvou ujednaný případně jinak dohodnutý termín odstranění vad   
      v záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý započatý den, o který nesplní výše ujednaný nebo jinak dohodnutý termín odstranění vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
   3. Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát, i když na ně vznikne smluvní nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy   
      za přiměřenou významu a hodnotě díla dle této smlouvy.
2. **ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY** 
   1. Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku.
   2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pokud:
      * bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl na majetek zhotovitele vyhlášen konkurs, povoleno oddlužení nebo reorganizace nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku nebo zhotovitel vstoupil do likvidace,
      * před zahájením prací (předáním staveniště) v případě nezajištění finančních prostředků potřebných k provádění díla,
      * pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli,
      * jestliže zhotovitel bude v prodlení s provedením díla delším než 30 kalendářních dnů,
      * pokud zhotovitel změní poddodavatele bez písemného souhlasu objednatele,
      * v případě, že po uzavření smlouvy objednatel zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť zhotovitel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje a/nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele,
      * v případě, že mu **nebude** **zcela nebo částečně** **udělena** **dotace** na provedení díla, nebo   
        mu bude dotace odejmuta.
   3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením ceny díla podle této smlouvy delším než 30 kalendářních dnů. Odstoupit může však teprve poté,   
      co na prodlení objednatele předem písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.
   4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.
   5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení   
      od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání   
      o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.
   6. Pokud některá ze stran odstoupila od smlouvy, je zhotovitel povinen umožnit do 10 pracovních dnů pokračovat v provádění díla jinému zhotoviteli, zejména vyklizením staveniště, předáním rozestavěného díla a provedením nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování   
      v provádění díla. V případě, že zhotovitel nesplní tuto povinnost, je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škodu, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.
   7. V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeného odstoupením od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě se zhotovitel zavazuje poskytnout záruku za jakost v rozsahu ujednaném v odst. 8.2 této smlouvy na takto zaplacené práce, včetně zabudovaného materiálu.
   8. Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly   
      na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.
3. **OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY** 
   1. Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto smlouvou, se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s tím, že se strany ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.
   2. Strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu a provedení díla třetí osobě, resp. jinému zhotoviteli.
   3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby a že je schopen dílo v ujednaném rozsahu, termínu a kvalitě provést a předat jej objednateli ve stavu schopném užívání a bez vad. Dále zhotovitel prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro provedení díla specifikovaného v této smlouvě.
4. **Vyšší moc**
   1. Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků způsobené vyšší mocí. Za vyšší moc se považují překážky vzniklé po uzavření smlouvy, které jsou mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné, vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran,   
      a které mají přímý vliv na plnění předmětu smlouvy.
   2. Vyskytne-li se působení vyšší moci, zakládají tyto okolnosti na straně zhotovitele právo požadovat přiměřené prodloužení sjednané doby či lhůty plnění o dobu trvání překážky plnění a povinnost objednatele takovou změnu doby či lhůty plnění akceptovat. V takovém případě je však zhotovitel o této skutečnosti a okolnostech bránících mu v realizaci plnění ze smlouvy objednatele bez zbytečného odkladu informovat. Pokud by tak zhotovitel neučinil, nemůže se   
      na působení vyšší moci odvolávat. V případě, že takové prodloužení nelze po objednateli spravedlivě požadovat, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, nepřísluší mu však nárok na sankční plnění, které by mu jinak náleželo, či náležet mohlo. To platí pouze v případě,   
      že se nejedná o zjevné zneužití práva zhotovitele.
   3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tuto smlouvu uzavírají v době trvání hrozby karantény, epidemie či pandemie onemocnění COVID-19 a s tím spojených možných účinných opatření orgánů veřejné moci přijatých za účelem omezení šíření tzv. koronavirové epidemie. Jestliže z důvodů zapříčiněných těmito opatřeními nebude možné plnění poskytnout   
      v dohodnuté lhůtě, zakládají tyto okolnosti právo smluvních stran postupovat podle odst. 12.2 tohoto bodu smlouvy.
5. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ** 
   1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou – dodatkem, který bude dohodnut   
      a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran   
      pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek ke smlouvě nebo jako nová smlouva.
   2. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy avšak netvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelný   
      od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy. Strany   
      se zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný   
      nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost   
      je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženému v této smlouvě.
   3. Veškeré spory budou přednostně řešeny dohodou stran. Nedohodnou-li se strany, budou spory vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou řešeny výlučně obecnými soudy České republiky.
   4. Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
   5. Tato smlouva je vyhotovena ve **čtyřech vyhotoveních**, každé s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
   6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle. Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
   7. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí,   
      že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
   8. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
   9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
   10. Obec Staré Hobzí, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Staré Hobzí na jeho….. zasedání konaném dne……..2020 pod č. usn.…………… nadpoloviční většinou hlasů všech členů Zastupitelstva obce a že tím byly ze strany Obce Staré Hobzí splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy**:**

Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

Příloha č. 2 – Věcný, časový a finanční harmonogram stavebních prací.

**Účastník se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a s podmínkami zadání veřejné zakázky a se zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je. Dále je účastník seznámen   
s podmínkami staveniště a se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na navržený obsah smlouvy o dílo a na cenu díla a předložená nabídka tyto okolnosti respektuje. Nedokonalá informovanost účastníka není důvodem k pozdější změně ceny díla a termínů jeho provedení.**

Ve Starém Hobzí dne …………….2020. V **…………..**  dne **………**2020.

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………… …………………………………

za obec Staré Hobzí

Ing. Milan Čermák

starosta jednatel